**Проектная заявка**

**государственного учреждения образования**

**«Вилейский районный центр**

**дополнительного образования детей и молодежи»**

|  |
| --- |
| 1.Наименование проекта: Организация работы с уязвимыми группами населения по оказанию содействия в их социальной адаптации средствами туризма и краеведения в государственном учреждении образования «Вилейский районный центр дополнительного образования детей и молодежи» |
| **1. Project title:** Оrganization of work with vulnerable groups of the population aimed at promoting their social adaptation by means of tourism and local history in the state educational establishment «Vileyka District Centre of Supplementary Education of Children and Youth» |
| 1. **Срок реализации проекта:** 3 года (2019-2021)
 |
| **2. Project implementation period:** 3 years **(**2019-2021) |
| 1. **Организация-заявитель, предлагающая проект:** государственное учреждение образования «Вилейский районный центр дополнительного образования детей и молодежи»
 |
| **3.The applicant organization proposing the project:** state educational establishment «Vileyka District Centre of Supplementary Education of Children and Youth» |
| **4. Цель проекта:** Создание условий для содержательной досуговой занятости детей и молодежи, в том числе склонных к девиантному поведению, находящихся в СОП, учащихся с ОПФР, детей-сирот средствами туризма и краеведения |
| **4. Objective of the project:** Making conditions for children’s pastime including children who are prone to deviant behavior, who are in critical social situation, children with special needs, orphans by means of tourism and local studies |
| **5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:** 1.Развитие туристских навыков, навыков исследовательской и поисковой деятельности.2. Формирование у учащихся установок на ведение здорового образа жизни.1. 3. Снижение уровня подростковой преступности.

4.Повышение уровня социальной активности, социальной адаптации детей и молодёжи.5. Повышение туристско-краеведческой привлекательности Вилейского района.6. Ремонт помещений государственного учреждения образования «Вилейский районный центр дополнительного образования детей и молодежи» и укрепление материально-технической базы туристического клуба «Черепашки». |
| **5. Tasks planned for implementation within the framework of the project**: 1. Development of tourist and research skills.2. Motivation for healthy lifestyle.3. Reduction of juvenile delinquency level.4. Increasing the level of social activity, social adaptation of children and young people.5. Building renovation of «Vileyka District Centre of Supplementary Education of Children and Youth» and renewal of facilities of the tourist club «Little Turtles».6. Making Vileyka district more attractive for tourists. |
| **6. Целевая группа:** дети и молодежьв возрасте от 6 до 23 лет, проживающие на территории Вилейского района  |
| **6. Target group:** children and youth aged from 6 to 23 years, living in the territory of the Vileуka district |
| **7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:**Вилейский районный центр дополнительного образования детей и молодежи - это образовательное учреждение, реализующее учебные программы различной направленности, в целях всестороннего удовлетворения потребностей детей и подростков, в том числе и детей с ограниченными возможностями. В связи с тем, что здание построено в 1903 году, требуется его ремонт.Члены туристического клуба «Черепашки» активно используют следующие помещения:спортивный зал, где занимаются спортом, отрабатывая туристические навыки в теории;в актовом зале учащиеся играют на музыкальных инструментах, устраивают творческие вечера, демонстрируют презентации своей деятельности;в кабинете туризма готовятся к походам (разрабатывают маршруты следования, собирают рюкзак); складское помещение используется для хранения и ремонта туристического инвентаря и оборудования.Планируемый ремонт здания и помещений:Наружные работы: - ремонт крыши здания;- ремонт фасада здания;- ремонт склада для хранения туристического оборудования и инвентаря;- установка водоотливов по всему периметру здания;- оборудование дворовой площадки на территории для занятий спортом и туризмом (скалодром, велосипедная дорожка, полоса препятствий, тренажеры).Внутренние работы:В коридорах установить стеклопакеты, выровнять, оштукатурить и покрасить стены, перестелить и покрасить пол.В спортивном зале необходимо произвести замену деревянных оконных блоков на стеклопакеты, деревянные дверные проемы заменить пластиковыми. Потолок заменить на «Армстронг», стены выровнять, оштукатурить и покрасить, пол перестелить и покрасить. В актовом зале установить стеклопакеты, пластиковые двери, выровнять, оштукатурить и покрасить стены, перестелить и покрасить пол, установить и оформить сцену.В кабинете туризма установить стеклопакеты, пластиковые двери, выровнять, оштукатурить и покрасить стены, перестелить и покрасить пол.Для совершения водных походов необходимо приобрести байдарки в количестве 15 шт., для совершения велосипедных походов – 20 велосипедов.В складском помещении необходимо обустроить места для хранения туристического инвентаря и оборудования, отремонтировать крышу, заменить дверь.Ремонт позволит поддерживать нормальный температурный режим в помещениях, соблюдать режим проветривания, красивый и эстетичный интерьер помещений создаст приятную, уютную атмосферу для занятий. Комфортные условия, новое оборудование привлекут учащихся в туристический клуб, где педагоги обеспечат им интересный и разнообразный досуг. |
| **7.Brief description of events under the project:** Vileyka District Centre of Supplementary Education of Children and Youth is an educational establishment, implementing various educational curricula aimed at meeting the needs of both healthy children and the handicapped.As the building was constructed in 1903 it needs repairing and modernization.Members of the tourist club “Little Turtles” often use the following rooms:* the gym where they do sports practising tourist skills in theory;
* the assembly hall where they play musical instruments, organize parties and show presentations of their activity;
* the tourist room where they get ready for hikes, develop routs, pack rucksacks;
* the store which is used for keeping and repairing tourist equipment and facilities.

Repairs of the building and rooms should include:External work:* repairing the roof;
* repairing the face ;
* repairing the tourist store for keeping equipment;
* installation of sill flashings along the perimeter;
* fitting a playground for doing sports and learning tourism skills(a rock-climbing wall, a cycle lane, an obstacle zone, exercise machines).

Interior work:Corridors:* there should be installed glass units;
* walls should be leveled, plastered and painted;
* floors should be re-laid and painted as well.

The gym:* there should be installed glass units;
* wooden door blocks should be replaced for plastic ones;
* the ceiling should be replaced for “Armstrong”;
* the walls should be leveled, plastered and painted;
* the floor should re-laid and painted.

The assembly hall:* there should be installed glass units and plastic door blocks;
* the walls should be leveled, plastered and painted;
* the floor should re-laid and painted;
* the stage should be fixed and decorated.

The tourist room:* there should be installed glass units and plastic door blocks;
* the walls should be leveled, plastered and painted;
* the floor should re-laid and painted;
* paint the walls, rearrange and paint the floor.

It`s necessary to acquire 15 kayaks for water trips and 20 bicycles for bike riding. It`s necessary to arrange storage space for keeping tourist equipment in the warehouse, to repair the roof and replace the door.The repair will maintain the normal temperature in the whole building, to observe the mode of ventilation. Beautiful and aesthetic interior of the rooms in the building will create a pleasant and cozy atmosphere for classes. Comfortable conditions, the new equipment will attract students to the tourist club where teachers will provide them with an interesting and varied leisure. |
| **8.Общий объем финансирования (в долларах США):** |
| **Источник финансирования** | **Объем финансирования (в долларах США)** |
| **Средства донора** | **450 000 долларов США** |
| **Софинансирование**  | 1. **00долларов США**
 |
| **8.Total amount of financing (in US dollars)** |
| **Source of funding** | **Amount of financing (in US dollars)** |
| **Donor funds** | **$ 450 000** |
| **Co-financing** | **$ 50 000** |
| **9.Место реализации проекта (область/ район, город):** Минская область, Вилейский район |
| **9.Place of project implementation (oblast / region, city):** Minsk region, Vileika district. |
| **10.Контактные лица:****Инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты:** Рыжевич Наталья, директор государственного учреждения образования «Вилейский районный центр дополнительного образования детей и молодежи», мобильный телефон: +37529 5036655, рабочий телефон: (801771) 56832; адрес электронной почты: vileyka\_cvr@tut.byПетух Михаил, педагог дополнительного образования государственного учреждения образования «Вилейский районный центр дополнительного образования детей и молодежи», мобильный телефон: +37529 2514905, рабочий телефон: (801771) 54375; адрес электронной почты: vileyka\_cvr@tut.by |
| **10. Contact persons:****Initials, surname, position, telephone, e-mail:**  Ryzhevich Natalya, director in the state educational establishment «Vileyka District Centre of Supplementary Education of Children and Youth», mobile phone number: +37529 5036655, office number: (801771) 56832; e-mail address: vileyka\_cvr@tut.byPetukh Mikhail, teacher of additional education in the state educational establishment «Vileyka District Centre of Supplementary Education of Children and Youth», mobile phone number: +37529 8614727, office number: (801771) 54375; e-mail address: vileyka\_cvr@tut.by |