**Наименование мини-проекта: «Старость без насилия».**

**Срок реализации мини-проекта:** 6 месяцев с начала реализации проекта.

**Организация-заявитель, предлагающая мини-проект:** Общественное объединение по содействию устойчивому развитию в Вилейском районе «ЗОВиК».

**Цель мини-проекта:**

информирование и привлечение внимания населения Вилейского района к проблеме пренебрежительного отношения и насилия над женщинами пожилого возраста, профилактика домашнего насилия как негативного социального явления.

**Задачи мини-проекта:**

* изучение проблемы домашнего насилия в отношении женщин пожилого возраста, проживающих на территории Вилейского района, путем проведения опроса населения;
* подготовка участников целевых групп к дальнейшему осуществлению ими пропаганды среди населения ненасильственных форм взаимодействия в семье, в том числе в отношении женщин пожилого возраста;
* формирование негативного отношения к фактам проявления насилия, привлечение внимания общественности к данной проблеме посредством проведения психологической и информационно-разъяснительной работы, а также с помощью привлечения СМИ.

**Целевые группы мини-проекта:** социальные работники, осуществляющие обслуживание пожилых людей на дому – 2 группы по 15 человек; группы женщин пожилого возраста, занимающих активную жизненную позицию – 2 группы по 12 человек.

**Краткое описание мероприятий в рамках мини-проекта:**

1-ый месяц: опрос населения Вилейского района «Что вы знаете о домашнем насилии в отношении женщин пожилого возраста?» с целью изучения общественного мнения о проблеме насилия в отношении женщин пожилого возраста. Анализ результатов опроса и представление данной информации в СМИ.

2-6 месяц: организация психодраматического тренинга с женщинами пожилого возраста «Разработка системы помощи пожилыми людьми пожилым женщинам, оказавшимся в сложной семейной ситуации, посредством анализа собственного жизненного опыта»;

## организация работы в целевых группах социальных работников, информационно-образовательные встречи.

## 4-й месяц: организация выездных консультаций специалистов на территории сельских советов Вилейского района (психолог, социальный работник, юрист).

## 5-й месяц: разработка, изготовление и распространение информационного материала по проблеме домашнего насилия в отношении женщин пожилого возраста среди населения Вилейского района.

6-й месяц: проведение заключительного мероприятия по результатам мини-проекта.

**Общий объем финансирования (в фунтах стерлингов):** 5 191.

**Источник финансирования:** Объем финансирования (в фунтах стерлингов)

* **Средства донора:** 1 170.
* **Софинансирование:** 2 329.

**Место реализации проекта:** Минская обл., Вилейский район.

**Контактное лицо:**Хмаренко Н.В., психолог ГУ «Вилейский территориальный центр социального обслуживания населения», 8 (01771)36317.

**Будем рады сотрудничеству!**