Наименование мини-проекта: «Старость без насилия».

Срок реализации мини-проекта: 6 месяцев с начала реализации проекта.

Организация-заявитель, предлагающая мини-проект: Общественное объединение по содействию устойчивому развитию в Вилейском районе «ЗОВиК».

Цель мини-проекта:

информирование  и привлечение внимания населения Вилейского района к проблеме пренебрежительного отношения и насилия над женщинами пожилого возраста, профилактика домашнего насилия как негативного социального явления.

Задачи мини-проекта:

- изучение проблемы домашнего насилия в отношении женщин пожилого возраста, проживающих на территории Вилейского района, путем проведения опроса населения;

- подготовка участников целевых групп к дальнейшему осуществлению ими пропаганды среди населения ненасильственных форм взаимодействия в семье, в том числе в отношении женщин пожилого возраста;

- формирование негативного отношения к фактам проявления насилия, привлечение внимания общественности к данной проблеме посредством проведения психологической и информационно-разъяснительной работы, а также с помощью привлечения СМИ.

Целевые группы мини-проекта: социальные работники, осуществляющие обслуживание пожилых людей на дому – 2 группы по 15 человек; группы женщин пожилого возраста, занимающих активную жизненную позицию – 2 группы по 12 человек.

Краткое описание мероприятий в рамках мини-проекта:

1-ый месяц: опрос населения Вилейского района «Что вы знаете о домашнем насилии в отношении женщин пожилого возраста?» с целью изучения общественного мнения о проблеме насилия в отношении женщин пожилого возраста. Анализ результатов опроса и представление данной информации в СМИ.

2-6  месяц: организация психодраматического тренинга с женщинами пожилого возраста «Разработка системы помощи пожилыми людьми пожилым женщинам, оказавшимся в сложной семейной ситуации, посредством анализа собственного жизненного опыта»;

организация работы в целевых группах социальных работников, информационно-образовательные встречи.

4-й месяц: организация выездных консультаций специалистов на территории сельских советов Вилейского района (психолог, социальный работник, юрист).

5-й месяц: разработка, изготовление и распространение информационного материала по проблеме домашнего насилия в отношении женщин пожилого возраста среди населения Вилейского района.

6-й месяц: проведение заключительного мероприятия по результатам мини-проекта.

Общий объем финансирования (в фунтах стерлингов): 5 191.

Источник финансирования: Объем финансирования (в фунтах стерлингов)

- Средства донора: 1 170.

- Софинансирование: 2 329.

Место реализации проекта: Минская обл., Вилейский район.

Контактное лицо: Хмаренко Н.В., психолог ГУ «Вилейский территориальный центр социального обслуживания населения», 8 (01771)36317.

Будем рады сотрудничеству!